项城市2018年三季度农机购置补贴

进度情况

根据项农机字【2018】18号《项城市2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》和省农机局豫农机计文【2018】29号的文件要求，我局从2018年5月10日组织实施农机购置补贴工作以来。共补贴农机具683台，其中旋耕机177台，深松机13台，免耕播种机16台，喷雾机45台，小麦收割机39台，玉米收割机29台，花生收获机5台，打捆机53台，秸秆还田机114台，脱粒机58台，粮食烘干机3台，喷灌机4台，大中型拖拉机123台，受益农户464户，使用补贴资金9272900元，结算补贴资金6939490元。

部分农机生产企业在“河南省2018年农机购置补贴辅助管理系统”中，上传农机产品信息不及时、不全面，致使我局无法全部上传购机者信息，从而导致今年农机购置补贴进度缓慢，影响了农机补贴资金进度。

下一步我局将督促农机生产企业加快上传补贴农机产品信息，加快整理农机购置补贴档案，及时与项城市财政局沟通，加快农机购置补贴工作的进度。