2019年禹州市农机购置补贴

资金实施进度

根据许昌市财政局、许昌市农业机械管理局许财预指【2019】5号《关于提前下达2019年中央财政农业转移支付资金的通知》下达我市农机购置补贴资金1007万元，2018年剩余618.057万元，根据许昌市财政局、许昌市农业农村局许财预【2019】162号《关于收回部分县（市、区）农机购置补贴资金的通知》，禹州市收回农机购置补贴资金260万元，2019年我市农机购置补贴资金共计：1365.057万元。严格按照关于印发《禹州市农业农村局  禹州市农业机械管理局  禹州市财政局关于做好2019年农业机械购置补贴的通知》禹农机字【2019】14号实施。截止2019年12月底，我市共实施农机购置补贴资金376.841万元，受益农户476户，补贴机具538台套。结余988.216万元，2020年继续实施。

禹州市农机局

2019年12月25日