新乡县2018年农机购置补贴

工作落实情况

新乡县2018年国家农机购置补贴资金649万元，往年结余资金5.436万元，共计654.436万元。全年国补资金分二批结算，共使用国家补贴资金636.655万元，补贴各类农机具447台，受益农户298户，目前已全部结算。今年我县共拨付省级补贴资金22.7万元，往年结余资金58.22万元，省级补贴资金总资金数80.92万元，使用省级资金79.174万元，目前已经结算59.344万元。我们的主要做法是：

- 加强领导，密切配合。

根据《河南省农业机械管理局、河南省财政厅<关于印发河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见的通知>的通知》要求，县农机购置补贴领导小组结合我县农业和农机化发展实际，研究制定新乡县2018年农机购置补贴实施方案，并监督项目实施。农机总站党组，对参加补贴工作的科室和人员进行了层层分工，谁分管谁负责，做到职责分明。

二、规范程序，认真落实。

- （一）自主选机购机

- 购机者自主选机购机，并对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。鼓励非现金方式支付购机款，便于购置行为及资金往来全程留痕。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。

- （二）补贴资金申请

- 购机者本人带相关资料[个人为身份证原件、复印件3份、户口本及复印件1份、信用社一卡通或存折及复印件一份、购机发票(发票上必须注明生产厂家全称、机具名称、型号、出厂编号、发动机号、实际销售价格、购买人姓名等信息)、发票复印件三份；农业生产经营组织为工商部门颁发的法人营业执照原件（复印件3份）、机构代码证（复印件3份）、法人身份证原件（复印件3份）、对公账户复印件一份、购机发票(发票上必须注明生产厂家全称、机具名称、型号、出厂编号、发动机号、实际销售价格、购买人姓名等信息)、发票复印件三份]，到新乡县农机总站申请，并签署购机补贴承诺书（格式见附件），申请资料的真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相关法律责任。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照。农机总站对购机者提供材料的合规性进行审核，无问题的予以登记，购机者本人不来不予登记，材料不全不予登记，不在补贴范围内机械及农具不予登记。

- （三）确定补贴对象

- 农机总站按照申请补贴登记的先后顺序、报废更新优先原则、办理驾驶证优先原则确定补贴对象，补贴对象姓名不能更改（自己家属、配偶都不能更改），将补贴对象人员名单报送同级财政部门，无异议后，在全县各乡镇公示7天。

- （四）机具核实

- 农机总站和财政部门对补贴对象所购机具的真实性进行核实，进行人机合影留证。

- （五）补贴款打卡入户

1、农机管理部门对所购机具、购机发票及其它材料进行核实，无异议后向财政部门提出补贴结算申请。

2、打卡入户；财政部门审核申请结算材料，并向经核实无异议的农户存款卡（折）上打入补贴资金。

三、加强宣传、信息公开

农机购置补贴是国家一项重要的惠民政策，每一家农户都享有平等的知情权和受益权。政策宣传方面，我们一是在县电视台做广告宣传；二是召集乡镇农机工作负责人开会具体动员部署，要求将补贴具体政策在各村进行广播宣传；三公布农机总站、财政局信息咨询和投诉举报电话。适时将补贴政策和农机购置补贴情况在政府网站进行公告。

- 加强监管、公开公正

1、组织参与补贴工作人员，认真学习国务院“三个严禁”和农业部“四个禁止”、“八个不得”，严格按照程序要求办事，确保农民群众在公开公平公正的氛围中自主选择经销商和购机。为切实保护农户的合法权益，在项目实施过程中，农机局纪检组全程参与。

2、加强对辖区内经销商的监管。召集我县辖区经销补贴产品的经销商召开会议，学习《农业部办公厅关于进一步规范农机购置补贴产品经营行为的通知》精神，要求辖区内经销商，自觉接受县农机主管部门的监督管理。在经营活动中必须规范操作，诚信经营，销售场所悬挂明示产品经销商标识，要在显著位置明示销售产品配置、价格。经销商或生产企业必须及时向购机农民出具实际成交价购机发票。

五、项目执行中的一点经验及建议

经验：

就补贴政策牵扯补贴对象的权利和义务内容编写承诺书，专门告知补贴对象，强化补贴对象对国家补贴政策的认知度。

建议：

- 对参加补贴人员进行专项培训。就补贴各个环节检查内容、注意事项拟定统一标准，强化可操作性。

新乡县农业机械管理总站

2018年12月27日