浚机字〔2020〕××号

- 浚县农业机械管理局

2020年农机深松整地项目实施方案

按照河南省农业机械技术中心,《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》(豫农机文﹝2020﹞26号)的要求，为开展好农机深松整地工作，进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，制定本方案。

- 一、目标任务和补助资金

按照鹤壁市农业农村发展服务中心的指示，我县2020年农机深松整地作业资金为95万元。为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，通过对农机深松整地实施作业补助，引导带动全县农机深松整地技术的应用，辐射带动全县农机深松整地作业任务的完成。

- 二、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围及补助试点。按照《豫农机文﹝2020﹞26号》文件的‘以高标准粮田建设区域为重点，划定农机深松整地作业核心区’的要求，我县划定为善堂镇、王庄镇、屯子镇、白寺乡、小河镇、卫贤镇、新镇镇及浚县其他高标准良田建设区域为深松整地作业核心区，实施作业补助，并辐射带动其他区域推广应用。为支持脱贫攻坚，核心区内优先统筹考虑贫困村、贫困户。

（二）深松整地作业模式。根据我县土壤类型和机具配备情况，及几年来的作业实践，我县农机深松整地作业继续采用“深松+旋耕”的模式，单一深松的不予补助。原则上同一地块三年深松一次，不到三年的地块由智能监测系统对作业地块自动过滤，不计入作业面积。

（三）深松作业质量要求。深松作业应能打破犁底层，深度一般要大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

三、补助对象、补助标准和工作程序

- 按照河南省农业机械技术中心文件要求，补助对象为承担核心区内作业任务的农机合作社、农机大户等农业生产服务组织。从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选安排市级以上示范农机合作社承担深松整地作业。

农机深松整地作业补助标准25元/亩，农业生产服务组织在收取农户作业费时应扣除按规定应获得的补助部分。根据“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，作业补助资金按照如下程序兑付。

- 签订作业合同。申请承担深松作业补助工作的农业生产服务组织，通过政府采购有关程序公开选定，选定后与农机部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与服务对象签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量(作业量按第三方核准的信息化监测数据计量)核实兑现。作业合同按照上级要求统一格式统一设计。

- （二）面积确认和资金兑付。农机深松整地作业完成后，农机服务组织要依照第三方信息化监测数据填写《农机深松整地作业情况确认表》，经服务对象签字确认。县农机部门及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》和《农机深松整地作业补助情况汇总表》，经审核、公示后送县财政部门，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

（一）加强组织领导。承担作业任务的农业组织要建立健全绩效考评机制，实行奖优罚劣，抓好工作落实。农机部门负责对实施情况进行质量跟踪检查及补贴资金发放依据的汇总整理等工作。

（二）强化质量监督。农机深松整地作业补助工作，全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。

（三）做好宣传指导。要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受有关部门的监督。

五、工作进度和有关要求

（一）加强指导督导。要根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。

(二)认真总结经验。农机深松整地工作结束后，要及时总结经验，编写工作总结。农机深松整地作业补助资金，要在严格工作程序、确保准确无误的前提下，加快兑付进度，原则上要求于本年度12月31日前完成。

附件：农机深松整地作业确认单。

浚县农业机械管理局

2020年9月22日

农机深松整地作业情况确认表

作业地点：            县（市、区）           乡（镇）          村

| 序号 | 服务主体 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积 （亩） | 服务对象签字 | 服务对象联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

服务组织（签章）：                                   备注：服务对象为村委会或农户

农机深松整地作业补助发放明细表

县（市、区）           乡（镇）          村

| 序号 | 补助对象 | 账号 | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管（盖章）：

附表4

- 农机深松整地作业补助情况汇总表

省            市            县

| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到县乡村） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报单位（公章）：             填报人：            联系电话：