辉县市农业机械管理局

文件

辉 县 市 财 政 局

辉农机〔2020〕13号

★

- 辉县市2020年农机深松整地项目实施方案

新乡市农业机械技术中心，新乡市财政局：

根据河南省农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）、新乡市农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》要求，为了开展好农机深松整地工作，进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，制定本方案。

- 一、目标任务、补助资金及标准

我市2020年农机深松整地任务7.2万亩，补助资金70万元。为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，通过对核心区内实施作业补助，引导带动全市农机深松整地技术的应用，辐射带动完成全市农机深松整地作业任务。农机深松整地作业补助标准原则不超过30元/每亩，具体补助标准由我市结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定。

- 二、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围及补助试点。以高标准粮田建设区域和农业全程社会化服务试点区域为重点，划定农机深松整地作业核心区，实施作业补助，辐射带动其他区域。为支持脱贫攻坚，核心区优先统筹考虑贫困村、贫困户。

（二）深松整地作业模式。根据我市土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业主要采用“单一深松”和“深松+旋耕”模式，原则上同一地块三年深松一次。

（三）深松作业质量要求。深松作业应能打破犁底层，深度一般要大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

三、补助对象和工作程序

补助对象为承担核心区内作业任务的农机合作社、农机大户农业生产经营服务组织。要从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选承担深松整地作业的农业生产服务组织。

（一）签订作业合同。三秋生产时间紧迫，要及时报请我市政府采取竞争性谈判等快捷方式尽快完成政府采购，以免耽误农时。申请承担深松作业补助工作的农业生产服务组织，经选定后与农机主管部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与服务对象签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量核实兑现。作业合同要明确作业区域、作业模式、作业时间、作业质量、收费价格、补助标准等内容。

（二）面积确认和资金兑付。农机深松整地作业完成后，农机服务组织要填写《农机深松整地作业确认单》（见附件1），经服务组织和服务对象双方签字确认。县级农机部门要及时填报《农机深松整地作业补助发放明细表》（见附件2）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（见附件3），经审核公示确认无误后送县级财政部门，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

（一）加强组织领导。农机深松整地作业补助是一项惠农政策，是推动农业可持续发展的重要措施。实行作业补助要在我市政府统一领导下，科学制定方案，精心组织实施，抓好工作落实。农机部门负责实施方案的制定，核心区划定，服务组织的选定，实施情况的公示、抽检、审核、补贴资金发放依据和建立记录台账的汇总整理等工作。财政部门负责依据农机部门提供的发放依据及时兑付补助资金。

（二）强化质量监督。为提高农机深松整地作业监管效率，今年作业补助工作，全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。

（三）做好宣传指导。要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。要结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。要不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

五、工作进度和有关要求

（一）制定实施方案。结合我市实际和农业生产全程社会化服务工作，制定农机深松整地工作方案。

（二）加强指导督导。根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。

（三）认真总结经验。农机深松整地工作结束后，要及时总结经验，编写工作总结。并将纸质版和电子版材料于12月8日前报新乡市农机技术中心农机服务科。9月1日至12月8日，每周三通过农机直通车-全国农机化信息服务平台报送农机深松整地作业进度。

附件：1．农机深松整地作业确认表

2．农机深松整地作业补助资金支付表

3．农机深松整地作业补助情况汇总表

辉县市农业机械管理局       辉 县 市 财 政 局

2020年9月16日

附件1

- 农机深松整地作业情况确认表

作业地点         县（市）         乡（镇）         村

| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 农户签字 | 农户联系方式 | 作业机手签字 | 机手联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇政府（盖章）             村委会（盖章）                     农机服务组织（盖章）：            农机服务组织账号：

负责人（签字）：              负责人（签字）：                  负责人（签字）：

附件2

- 农机深松整地作业补助发放明细表

县（市）           乡（镇）          村

| 序号 | 补助对象 | 账 号 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管部门（盖章）：

附件3

- 农机深松整地作业补助情况汇总表

县（市）

| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到县乡村） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报单位（公章）：             填报人：            联系电话：