关于做好2020年山城区农机深松整地项目

实施工作的通知

## 石林镇、各涉农办事处：

为开展好今年的农机深松整地项目实施，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，现就有关要求通知如下。

一、明确农机深松整地作业的目标和任务。

市农业农村局下达我区2020年农机深松整地任务为肆万元整。省农业农村厅、省财政厅《关于做好2020年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文〔2020〕301号）对深松整地工作进行了安排。同时省财政厅、省农业农村厅《关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第四批）的通知》（豫财农水〔2020〕61号），安排了深松补助资金。石林镇、各涉农镇办要通过对核心区内实施作业补助，引导带动农机深松整地技术的应用，辐射带动当地完成农机深松整地作业任务。

二、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围及补助试点。各涉农镇办应以高标准农田建设区域为重点，划定农机深松整地作业核心区，实施作业补助，辐射带动其他区域。为支持脱贫攻坚，核心区优先统筹考虑贫困村、贫困户。

（二）深松整地作业模式。根据我区土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业主要采用“单一深松”和“深松+旋耕”模式，原则上同一地块三年深松一次。

（三）深松作业质量要求。深松作业应能打破犁底层，深度一般要大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

三、补助对象、补助标准和工作程序

- 补助对象为承担核心区内作业任务的农机合作社、农机大户等农业生产服务组织。各镇办要从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选承担深松整地作业的农业生产服务组织。

农机深松整地作业补助标准原则上不超过30元/亩。具体补助标准结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定。农业生产服务组织在收取农户作业费时应扣除按规定应获得的补助部分。为保障深松整地任务完成，鼓励地方增加投入，扩大项目实施范围。

（一）签订作业合同。时间紧迫，区农业农村局决定，采取询价方式签订作业合同以免耽误农时。申请承担深松作业补助工作的农业生产服务组织，经选定后与农机化主管部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与服务对象签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量核实兑现。作业合同要明确作业区域、作业模式、作业时间、作业质量、收费价格、补助标准等内容。

（二）面积确认和程序上报。农机深松整地作业完成后，农机服务组织要填写《农机深松整地作业情况确认表》（附件1），经服务对象签字确认。区农业农村主管部门要及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》（见附表2）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（见附件3），经审核并公示后送县级财政部门，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

（一）加强组织领导。承担农机深松作业补助项目的部门要在当地政府统一领导下，精心组织实施，抓好工作落实。核心区划定，服务组织的选定，实施情况的公示、抽检、审核和补贴资金发放依据的汇总整理等工作。

（二）强化质量监督。农机深松作业补助工作，全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。

（三）做好宣传指导。要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。要结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。要不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

五、工作进度情况及时上报

（一）加强指导督导。要根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。

（二）认真总结经验。农机深松整地工作结束后，要及时总结经验，编写工作总结，并将纸质版和电子版材料于12月1日前报区农业农村局。

附件：1.农机深松整地作业确认表

2.农机深松整地作业补助发放明细表

3.农机深松整地作业补助情况汇总表

2020年9月21日

附件1：

农机深松整地作业情况确认表

作业地点：            县（市、区）           乡（镇）          村

| 序号 | 服务主体 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积 （亩） | 服务对象签字 | 服务对象联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

服务组织（签章）：                                   备注：服务对象为村委会或农户

附件2：

农机深松整地作业补助发放明细表

县（市、区）           乡（镇）          村

| 序号 | 补助对象 | 账号 | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管（盖章）：

附表3

- 农机深松整地作业补助情况汇总表

市            县

| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到县乡村） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报单位（公章）：             填报人：            联系人：