- 卫滨区2020年农机深松整地实施方案

为做好2020年的农机深松整地工作，切实提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收。根据河南省农业机械技术中心《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》（豫农机文〔2020〕26号）的通知精神，制定本方案。

- 一、目标任务、补助资金及标准

今年分配我区2020年农机深松整地任务0.2万亩。为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，通过对核心区内实施作业补助，引导带动完成我区农机深松整地作业任务。

2020年土地深松整地资金已拨付到位。农机深松整地作业补助标准按照省市标准，原则上不超过30元/亩，结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定。

- 二、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围及补助试点。应以高标准粮田建设区域和农业全程社会化服务试点区域为重点，划定农机深松整地作业核心区，实施作业补助，辐射带动其他区域。为支持脱贫攻坚，核心区优先统筹考虑贫困户。

（二）深松整地作业模式。根据新乡市土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业主要采用“单一深松”和“深松+旋耕”模式，原则上同一地块三年深松一次。

（三）深松作业质量要求。深松作业应能打破犁底层，深度一般要大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。

三、补助对象和工作程序

按照农业农村部“充分发挥农机大户、农机合作社等农机服务组织的作用，做好拖拉机和深松机的统一调配，成方连片作业，整乡整村推进”的要求，补助对象为承担核心区域内作业任务的农机合作社、农机大户、家庭农场、种粮大户等农业生产经营服务组织。要从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选承担深松整地作业的农业生产服务组织。获取补助的农业生产经营服务组织和农机户在实施深松作业前应向区农机管理部门提出申请，经区农机管理部门同意后方可按照有关要求实施。农业生产经营服务组织和农机户收取农户作业费时应扣除按规定获得的补助部分。

根据“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，作业补助资金参照如下程序兑付。

（一）签订作业合同。时间紧迫，可采取竞争性谈判等快捷方式尽快完成政府采购，以免耽误农时。申请承担深松作业补助工作的农业生产服务组织，经选定后与农机化主管部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与服务对象签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量核实兑现。作业合同要明确作业区域、作业模式、作业时间、作业质量、收费价格、补助标准等内容，合同格式由各县（市、区）统一设计确定。

（二）面积确认和资金兑付。农机深松整地作业完成后，农机服务组织要填写《农机深松整地作业情况确认表》（附件1），经服务对象签字确认。农机化主管部门要及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》（见附表2）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（见附件3），经审核并公示后送财政部门，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

（一）加强组织领导。农机深松整地作业补助是一项惠农政策，是推动农业可持续发展的重要措施。实行作业补助要在政府统一领导下，科学制定方案，精心组织实施，抓好工作落实。农业部门负责实施方案的制定，核心区划定，服务组织的选定，实施情况的公示、抽检、审核、补贴资金发放依据和建立记录台账的汇总整理等工作。财政部门负责依据农业部门提供的发放依据及时兑付补助资金。

（二）强化质量监督。为提高农机深松整地作业监管效率，农机深松作业补助工作，全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。监测设备在中国农业机械化协会发布的“农机深松作业远程监测系统选型推荐公告”所列产品中选择使用，要求深松整地作业检测系统与省农机信息平台对接，检测数据保留三年以上。

（三）做好宣传指导。要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

附件：  1．农机深松整地作业确认单。

- 2、农机深松整地作业补助发放明细表。

- 3．农机深松整地作业补助情况汇总表。

附表1

- 农机深松整地作业确认单

作业地点         县         乡         村

| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业质量 （厘米） | 农户签字 | 农户联系方式 | 作业机手签字 | 机手联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

服务组织（签章）：                服务组织账号：

注：本表由县级农机化主管部门印制，使用时须由作业主体与服务对象签字。

附表2

- 农机深松整地作业补助发放明细表

市         县

| 序号 | 补助对象 | 账 号 | 联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

县农机主管部门（盖章）：

附表3

- 农机深松整地作业补助情况汇总表

市            县

| 序号 | 补助对象 | 作业地点（细化到县乡村） | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 填报单位（公章）：             填报人：            联系电话：