2019年卫辉市农机购置补贴工作总结

2019年我市的农机购置补贴工作在市农机购置补贴领导小组和新乡市农机局的正确领导及业务支持下，认真贯彻国家、省、市农机购置补贴政策、文件精神，实行农机购置补贴先购后补、敞开补贴的方式，严格执行补贴操作流程，信息公开，政策公开、公平、公正，简化程序，实行一站式服务，与财政部门充分沟通，加快结算进度。全年上级部门下达国家补贴资金1190万元，上年结余国家补贴资金1.281万元，合计1191.281万元，使用国补资金1174.548万元，补贴各类农机具1068台（套），受益农户689户，资金使用率98.6%。我们的主要做法：

一、发放范围对象

1、实施范围

农机购置补贴政策继续覆盖全市。农场职工与本市其他农民享有同等申请补贴的权利。

2、补贴对象

补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。在保障农民购机权益的前提下，鼓励因地制宜培育农机社会化服务组织，提升农机作业专业化社会化服务水平。

二、发放流程

1、购机者根据需要在市场上自主购机。

2、购机者向农机部门申请补贴。

3、农机部门对购机者身份、补贴手续和补贴机具进行审核,核验机具。

4、农机部门负责对审核符合条件的录入系统并在市补贴专栏和省补贴专栏进行公示。

5、财政部门走完程序后将补贴资金兑付给购机者。

三、补贴标准

补贴标准按照《河南省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》（2019调整版）实施。

四、发放方式

通过购机者提供的社会保障卡或直补册、农村信用社的银行卡（存折），由农机管理总站和财政局将符合条件的申请对象，按标准将补贴资金打到个人账户或合作社账户。

五、各部门之间责任分工

1、农机购置补贴工作由农机和财政两个部门合作实施。

2、农机部门负责购机者申请的受理、核实、信息录入、公示。

3、农机部门对补贴手续合规性、真实性负责，向财政部门提供结算申请。

4、财政部门负责审核、核实、结算。

六、省级累加补贴

对符合省累加补贴范围的深松机、打（压）捆机、花生收获机、动力换挡拖拉机进行二次补贴，按实施方案进行。

符合条件的机具42台，其中：深松机5台、打（压）捆机3台、动力换挡拖拉机3台、谷物烘干机1台、花生收获机30台（自走式8台、拖带式22台），省级补贴资金合计：39.991万元。

七、主要措施做法

1、开展一站式服务，分别在李源屯镇、孙杏村镇销售点开展机具核实核验（办理入户前期工作）、形式审核及信息录入工作。

2、加强对全流程及关键环节的廉政监督，农机部门一直延续核实核验与形式审核、信息录入相分离的办法。分散防范廉政风险，规范全流程监督，并采取谁办理谁签字，便于事后调查。

3、核实小组采取集中核实与预约入户上门核实相结合的办法，方便购机者。

八、存在问题

1、由于省、市机构改革，今年的农机购置补贴工作启动较迟，9月中旬才开始实施，购机户有意见。

2、上半年审计要求使用“一卡通”，但财政、审计部门没有一个统一说法，最终经过与财政，特别是审计部门多次沟通，确认使用社会保障卡，未办理社会保障卡的村委会开具证明，使用农村信用社银行卡（折）。先期要求购机者使用社保卡，后因卫辉市“一卡通”系统未完善，又改为直补册或农信社银行卡（册）。

3、省补贴辅助系统录入信息慢，影响录入进度。

九、下步工作计划

1、认真学习上级有关补贴政策，及时向购机户、经销商、生产企业进行宣传。

2、做好信息公开、公示工作。

3、及时总结经验与不足，简化流程与手续，即方便快捷，又符合上级政策要求。

卫辉市农业机械技术中心

2020年3月17日