延津县2020年农机购置补贴工作总结

2020年，我局严格按照河南省农业机械管理局、河南省财政厅关于印发《河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知豫农机计文〔2018〕29号文件和省、市农机补贴会议及有关文件精神，严格管理，规范操作，在项目实施过程中，有条不紊地做好政策宣传、业务培训、公开报名、补贴对象确定、张榜公示、补贴指标确认书签定、全额购机试点等各项工作，确保农机购置补贴惠农政策落到实处，真正让农民、农机手得到实惠。现在补贴工作已经完成，补贴情况总结如下：

一、项目完成情况

今年市局下达我县农机购置补贴资金为950万元，往年结转5.7305万元；省农机购置补贴累加资金10万元，往年结转49.5728万元。截止12月31日，全县共补贴购置各类农机具674台，受益农户571户，补贴资金862.327万元；完成报废补贴104台，补贴资金89.62万元，完成补贴951.947万元占补贴总资金的99.83% ，购机总投入资金2942.7万元。其中动力机械107台，耕整地机械113台，，农产品初加工机械2台，收获机械197台，种植施肥机械236台，累加补贴机具80台，补贴资金8.615万元。国补结转下年1.605万元，省补结转下年50.4428万元。

二、主要工作措施

我们认真贯彻省、市会议的要求，严格执行购机补贴资金管理办法和延津县2020年农机购置补贴实施方案，在农机购置补贴政策落实工作中主要做法是：

（一）加强领导，周密安排部署。

县政府成立了延津县农机购置补贴工作领导小组，县委常委统战部长李新生任组长、副县长刘为伶任副组长，县直有关部门主管局长、及全县各乡镇主管副职为成员，通过了《延津县2020年农机购置补贴实施方案》。

（二）加强宣传，提高认识

实施农机具的购置补贴，是党中央支农惠农政策中一项重要的内容，也是为加强农业和粮食生产采取的一项重大举措，是农机部门工作的重中之重。为把这一政策贯彻好，落实好，使政策不走样，不变调，让政府放心，农民满意，我们印制补贴宣传材料 1500多份，抽调人员分乡包片向农民分发，并在全县各农机经销商处向农民宣传购置补贴政策，让农民及时获得信息，自主选择购机。

（三）严格操作程序，务求取得实效

操作程序，关系到中央补贴政策的能否正确执行，关系到购机农户的切身利益，关系到农机部门的社会形象，是购置补贴工作落实的关键环节，在具体操作中，我们严格规范了操作程序：

1.搞好咨询服务。公布农机补贴咨询电话03737626030。农机局农机购置补贴领导小组成员，放弃节假日，针对今年的全价购机直补到户政策认真回答全县农民的政策咨询，我们重点回答农民关心的问题：什么是全价购机直补到户，补贴的机具不是所有的品种，只是关键机具，给广大农民当好了参谋。

2.搞好申请公示。我们按照公开、公平、公正的原则，全部使用手机APP接受农民报名，对符合条件的农户及组织及时准确地登记。

3.搞好供货衔接。为确保补贴机具的及时到位，以《河南省农业机械购置补贴产品目录》为标准，采取政策引导与农民自愿购买，自主选择结合，由农民自主决定。我们不断加强机具供应协调工作，督促农机经销商备足备好机具，做到及时供货，确保了补贴机具不误农田作业。

三、严格执行农机购置补贴政策规定

在补贴过程中，我们严格执行国务院“三个禁止”，认真落实“五制”，做到了“八个不得”。没有出现借国家扩大农机购置补贴之际乱涨价和向企业和农民乱收费的问题。在补贴过程中，没有向购机农民乱收费和强行推荐产品，补贴申请确定、补贴对象公示、补贴协议签订、补贴机具登记监管、协调服务、档案管理等关键环节均按规定执行。对补贴政策进行了广泛的宣传，公开了补贴目录，拓宽了农民知晓和咨询补贴政策途径。

四、农机购置补贴资金使用和结算

我们认真落实了财政部、农业部《农业生产发展资金管理办法》财农〔2017〕41号，使用补贴资金有效规范，严格按补贴资金的拨付时间、程序、补贴重点、补贴种类数量、补贴标准，补贴资金结算步骤和结算进度的安排和落实补贴工作；不存在挤占、截留、挪用补贴资金以及暗箱操作、套取国家补贴资金等违规违法行为。

五、加强农机补贴监督

我们按县农机补贴领导小组安排成立由县农机局主管纪检工作的副主任科员原乃春为组长的农机补贴监督领导小组，补贴领导小组严格按照《农业农村部办公厅关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知》（农办机〔2019〕7号）和《延津县2020年农机购置补贴实施方案》文件要求，就农机补贴实施程序、经销商供货资质，农民购货情况、补贴机械质量等情况进行了严格监督，按照“见人、见机、见票”对补贴机具验收工作全面核查。补贴工作基本达到文件规定，售后服务及供货情况良好。县农机补贴督查小组深入到12个乡镇对2020年全县农机购置补贴、省累加补贴工作的实施情况进行监督检查，确保国家惠农政策落到实处。

为了解农机购置补贴、省累加补贴工作的落实情况，督查组采取检查经销商台账、农户走访、电话查询等方式，重点检查农机购置补贴政策是否落实，是否存在指定生产企业、产品和经销商的问题；在组织购机、签订协议等关键环节是否存在损害农民利益的行为和补贴机具价格情况；是否借补贴名义搭车向农民乱收费；调查补贴产品质量、售后服务情况；了解补贴农机具的使用效益，征求农民对补贴政策意见和建议情况；核查补贴农户是否存在转卖、倒卖补贴机具等情况。2020年农机购置补贴工作经全体领导小组成员努力没有出现严重弄虚作假和重大违法违规行为。

延津县农机局

2020年12月31日