正阳县农机局2020年农机购置补贴落实情况

为贯彻落实《河南省农业机械管理局 河南省财政厅关于印发<河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见>的通知》，改进工作质量，提高工作效率，按照“放管服”改革精神，根据河南省农业农村厅、河南省财政厅《关于进一步加强惠农补贴政策监管强化纪律约束的通知》（豫农财务【2019】37号）和《关于进一步明确农机购置补贴有关问题的通知》（豫农机文【2020】6号）文件精神，我县2020年农机购置补贴工作落实情况如下：

- 工作开展情况

（一）制定实施方案。根据《关于进一步明确农机购置补贴有关问题的通知》（豫农机文【2020】6号）文件精神，结合我县农机购置补贴工作的实际，县农机局会同县财政局共同制定《正阳县2020年农机购置补贴实施方案》，经县农机购置补贴领导小组审核同意后，以县政府文件下发实施（正政办【2020】25号）。

（二）召开农机购置补贴项目实施工作会。2020年6月12日上午，正阳县农机购置补贴项目实施工作会在县政府四楼会议室召开。县政府分管领导、县政府办副主任、农机局局长，财政局、农机局分管副职以及各乡镇分管副职、农业服务中心主任、财所所长参加了会议。会上，传达了《正阳县2020年农机购置补贴实施方案》，县农机局局长就今年的补贴政策及方案做了说明，县政府领导就如何做好购置补贴工作做了强调。会后，农机局管理股对参会人员进行了业务操作培训，并回答了有关人员提出的问题。会议结束后，各乡镇把补贴公告和《农机购置补贴APP使用手册（购机者版）》彩页张贴到各行政村，同时把相关内容在县政府网站“农机补贴”专栏内进行公示。

（三）补贴资金申请受理。购机者使用APP客户端进行补贴资金申请，2020年补贴资金申请在依托农机购置补贴辅助管理系统下，采取农机购置补贴APP,实现农户自主购机后自主申请补贴、简化办事流程、购机者自主购机后即可在APP客户端进行补贴申请的录入。县农机局根据购机者通过APP客户端录入的信息，按照购买的先后顺序，分批次受理补贴资金申请，并从农机购置补贴辅助管理系统中打印《农机购置补贴资金申请表》。

（四）补贴资金兑付。

（一）按照“见机、见人、见发票”的要求，县农机局组织农机、乡镇（街道）农业服务中心、乡镇（街道）财所核验、核查所有机具，对实行牌证管理的补贴机具，由县农机安全监理站首先在《正阳县2020年农机购置补贴核查表》上签字核验；入户核验时购机者向核查组提交购机补贴申请纸质资料，并在《农机购置补贴资金申请表》和《正阳县2020年农机购置补贴核查表》上签字。

（二）县财政局根据县农机局提供的补贴相关申请资料，经公示后，分期分批向符合要求的购机者发放补贴资金，把补贴资金存入购机者的补贴存款卡或银行卡中。

二、工作取得的成效。

2020年上级下达我县农机购置补贴资金3711万元（豫财农水【2019】68号），调剂资金3000万元（豫财农水【2020】31号），第四批中央财政农业生产发展资金55万元（豫财农水【2020】61号），共计资金6766万元。止目前，补贴各类机械3092台，受益农户2892户，使用农机购置补贴资金6766万元。其中：轮式拖拉机406台，补贴资金1775.96万元；水稻插秧机及秧盘播种成套设备6台（套），补贴资金9.45万元；联合收割机（含轮式、履带式）592台，补贴资金1669.1万元；花生收获机（含自走式花生捡拾收获机）1576台，补贴资金2965.49万元；秸秆还田机343台，补贴资金57.38万元；打（压）捆机75台，补贴资金200.6万元；烘干机3台，补贴资金6.55万元；翻转犁65台，补贴资金15万元；报废更新机具6台，补贴资金52万元。对已通过APP申请、因当年财政补贴资金规模不够无法享受补贴的，在下一年度优先补贴。

（一）增加农民收入。2020年受新冠疫情的影响，部分农民外出打工无着落，转而购买大型农机具，如轮式小麦联合收割机、履带式联合收割机、花生捡拾摘果机等，增收效益明显。

（二）提升我县农机化装备水平。尤其是自走式花生捡拾摘果机的大量购买，一方面解决花生收获的劳动强度，避免了因天气原因造成的损失；另一方面稳定了我县的花生种植面积，提升花生全程机械化的内在水平；三是加速我县农机装备的更新换代。

三、存在的问题

（一）由于受新冠疫情的影响，我县群众购买农机具的热情高涨，加上花生捡拾收获机的刚性需求，农机购置补贴申请量创历史记录，农机购置补贴资金缺口空前。止2020年12月底，购机者通过APP申请的补贴资金达11435万元，仍有4669万元的补贴资金没能解决。

（二）由于首次采取APP申请，宣传力度不够，同时购机者外出打工者众多，给核查核验带来较大难度。

（三）我县的农机化仍存在薄弱环节，如畜牧养殖机械、节能环保机械、植保机械、水稻插秧机械等。

正阳县农业机械技术中心

2020年12月30日