鹤壁市淇滨区农业农村局

文件

鹤壁市淇滨区财政局

淇滨农文〔2022〕29号                 签发人：董长江

鹤壁市淇滨区农业农村局 鹤壁市淇滨区财政局

关于淇滨区2022年农机深松整地

实施方案的请示

市农业农村局、市财政局：

为开展好农机深松整地工作，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，按照《河南省农机农垦发展中心<关于做好2022年农机耕地深松项目实施工作的通知>》（豫农机农垦〔2022〕3号）和《鹤壁市财政局 鹤壁市农业农村局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（鹤财预〔2022〕297号）文件精神，下达我区农机深松整地资金10万元。结合我区农业发展实际，制定了《淇滨区2022年农机深松整地实施方案》。

妥否，请批示。

附件：淇滨区2022年农机深松整地实施方案

鹤壁市淇滨区农业农村局      鹤壁市淇滨区财政局

2022年9月19日

- 附件

- 淇滨区2022年农机深松整地实施方案

为开展好农机深松整地工作，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，按照《河南省农机农垦发展中心<关于做好2022年农机耕地深松项目实施工作的通知>》（豫农机农垦〔2022〕3号）和《鹤壁市财政局 鹤壁市农业农村局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（鹤财预〔2022〕297号）文件精神，下达我区农机深松整地资金10万元。为开展好农机深松整地工作，进一步改善耕地质量，提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收，制定本方案。

- 一、目标任务

今年下达我区2022年中央财政农机深松整地补助资金10万元。为调动农民实施农机深松整地的积极性，按照“政府推动、市场引导”的原则，在我区范围内实施农机深松整地作业。通过对农机深松整地实施作业补助，引导带动全区农机深松整地技术的应用，辐射带动全区农机深松整地作业任务的完成。

二、实施范围、作业模式和质量要求

（一）实施范围。结合我区实际情况，在适宜区域开展农机深松（深耕）整地作业，促进耕地质量改善。原则上同一地块三年深松一次。

（二）作业模式。根据各地土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业主要采用“单一深松”模式。

（三）质量要求。深松作业应能打破犁底层，深度一般要大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业，确保深松作业补助评价满意度不低于80%。

三、补助对象、补助标准和工作程序

补助对象为承担深松作业补助任务的农机合作社、农机大户等农业生产服务组织。要从作业能力、服务质量、服务组织信誉、检测设备安装等方面，优选承担深松整地作业的农业生产服务组织。

农机深松整地作业补助标准原则上不超过30元/亩。具体补助标准结合机具、油价、土壤、用工等成本因素研究确定。农业生产服务组织在收取农户作业费时应扣除按规定应获得的补助部分。

根据“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，作业补助资金参照如下程序兑付。

(一）签订作业合同。由于时间紧迫，应采取竞争性谈判等快捷方式尽早确定承担项目的实施主体，以免耽误农时。通过政府采购有关程序公开选定为补助对象后，要及时与农机化主管部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与服务对象签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量(按第三方核准的信息化监测数据计量)核实兑现。作业合同要明确作业区域、作业模式、作业时间、作业质量、收费价格、补助标准等内容，合同格式由区农业农村局统一设计确定。

（二）面积确认和资金兑付。按照省深松方案要求，对深松作业补助工作全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。补助对象作业数据丢失，区农业农村局一概不进行人工核查补录。各补助对象在作业期间，务必要经常检查监控终端设备工作状况是否正常，防止数据无法上传、数据丢失现象发生。深松作业中，各补助对象要做好自行测量数据与监控终端显示数据的对比工作。深松作业补助面积的核定，主要以监控系统显示的作业面积数据为依据。

农机深松整地作业补助面积完成后，农机服务组织要填写《农机深松整地作业补助面积确认表》（附件1），经服务对象签字确认。区级农机化主管部门要及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》（见附表2）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（见附件3），负责审核、公示。确认无误后送区财政局，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

（一）加强组织领导。农机深松整地是推动农业可持续发展的重要财政惠农措施。实行作业补助要在区政府统一领导下，科学制定方案，精心组织实施，抓好工作落实。农业农村局负责实施方案的制定，核心区划定，服务组织的选定，实施情况的公示、抽检、审核和补贴资金发放依据的汇总整理等工作。财政部门负责依据农机部门提供的发放依据及时兑付补助资金，农业农村局组织对相关乡镇作业补助工作进行检查督导。

（二）强化质量监督。为提高农机深松整地作业监管效率，今年作业补助工作，全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实，避免虚报作业面积等违规行为发生。监测设备在中国农业机械化协会发布的“农机深松作业监测系统选型推荐公告”所列产品种选择使用，要求深松整地作业检测系统与省农机信息平台对接，检测数据保留三年以上。

（三）做好宣传指导。农业农村局和相关乡镇办要广泛宣传农机深松整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松作业技术的主动性。同时要结合土壤类型、耕作制度等实际情况，因地制宜选择合适的农机深松整地作业模式和技术路线，加强技术培训指导，不断强化农机手操作技能和质量意识，保障农机深松整地作业质量。

（四）严肃工作纪律。要不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。

五、工作进度和有关要求

（一）加强指导督导。区农业农村局要根据农时季节和农机深松整地工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松整地工作顺利开展，保质保量完成年度工作任务。

（二）加快资金兑付。市财政下达我区的农机深松整地作业补助资金，要在严格工作程序、确保准确无误的前提下，加快兑付进度，原则上要求于本年度12月31日前完成。

（三）认真总结经验。农机深松整地工作结束后，区农业农村局要及时总结经验，编写工作总结。工作总结和《淇滨区2022年农机深松整地作业补助情况汇总表》（附表3），纸质版和电子版材料于11月20日前报市局。农机深松整地作业进度按要求通过农机直通车上报。附表1、2、3等基础信息要妥善留存，以备有关部门抽查检查。

附表：1.淇滨区2022年农机深松整地作业情况确认表

2.淇滨区2022年农机深松整地作业补助发放明细表

3.淇滨区2022年农机深松整地作业补助情况汇总表

附表1

| 淇滨区2022年农机深松整地作业情况确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点：_________ 乡（镇）__________村 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务主体 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积（亩）） | 服务对象签字 | 服务对象联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务组织（签章）： 备注：服务对象为村委会或农户 |  |  |  |  |  |  |

附表2

| 淇滨区2022年农机深松整地作业补助发放明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 帐 号 | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（公章）： 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

| 附表3 淇滨区2022年农机深松整地作业补助情况 汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 作业地点 （细化到乡镇村） | 联系方式 | 作业面积 （亩） | 补助标准 （元/亩） | 补助金额 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（公章）： 填报人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

鹤壁市淇滨区农业农村局办公室 2022年9月19日印发