红旗区农业农村局

2022年农机深松整地作业工作方案

为做好今年的农机深松整地作业项目实施工作，根据有关文件精神，现就有关要求通知如下。

一、明确农机深松整地作业的目标任务

按照市财政局、市农业农村局《关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知》（新财预〔2022〕195号）文件精神，2022年分配我区资金0元，2021年度结余深松整地补助资金6.550453万元，今年可使用深松整地补助资金共6.550453万元。

二、严格农机深松整地作业质量和补助标准

结合机具、油价、土壤、用工等成本因素，经研究确定我区2022年深松补助不超过30元/亩。具体结算价格以招标结果为准。

三、规范深松整地作业补助实施程序

**（一）确定实施主体。**按我区公开招标政策，今年承担我区农机深松整地作业采用电话询价方式确定。

**（二）签订作业合同。**申请承担深松作业补助工作的农业生产服务组织，要通过政府采购有关程序公开选定，选定后与农机部门签订农机深松整地作业承包合同，明确相关责任和义务，便于有关部门监管。同时与两镇签订作业合同，补助资金按照作业合同中实际完成的作业量（信息化远程监测设备监测达标数据）核实兑现。作业合同要明确作业区域、作业模式、作业时间、作业质量、收费价格、补助标准等内容。

鉴于我区三秋生产即将开始，农机深松整地作业时间紧、任务重，为不误农时，保障麦播，政府采购可选择竞争性谈判等快捷方式尽快完成政府采购。

**（三）面积确认和上报。**农机深松（深耕）整地作业结束后，农机服务组织要填写《农机深松整地作业面积确认表》（附件2），经服务对象签字确认。区级农机化主管部门要及时填写《农机深松整地作业补助发放明细表》（见附表3）和《农机深松整地作业补助情况汇总表》（见附件4），经审核并公示后送区级财政部门，作为补助资金发放的依据。

四、认真落实组织和保障措施

**（一）加强组织领导。**狠抓工作落实，鼓励地方增加投入，配套工作经费，确保按期完成各项目标任务。要深化绩效管理，将深松（深耕）任务完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效考核指标体系，全面评估、考核政策落实情况。

**（二）强化项目监管。**深松（深耕）作业期间，每周通过中国农业机械化信息网统计上报作业进度。要充分利用信息化检测手段保证作业质量，提高监管工作效率。要将信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据，及时公开公示补助对象、金额等信息，广泛接受社会监督。对公示中存在异议的，要及时进行检查核实。

**（三）做好示范宣传。**要利用各类媒体，多渠道宣传农机深松（深耕）整地作业的重要意义和增产增收效果，营造良好的舆论氛围，提高农民应用农机深松（深耕）作业技术的主动性。

**（四）严肃工作纪律。**要不断完善监督机制，搞好重点环节的防控管理，严防发生违规违纪问题。农机深松整地补助工作完成后，要将有关资料及时归档立卷，主动接受纪检、监察及审计等部门的监督。附件2、3、4等基础信息要妥善留存，以备检查。

**（五）保证工作进度。**各地要根据农时季节和农机深松（深耕）工作进度，组织人员加强督导，推动农机深松（深耕）工作顺利实施。

五、做好农机深松整地工作总结

农机深松整（深耕）地工作结束后，各地要及时进行总结，上报工作总结材料，反映工作具体做法，成效和存在的问题及工作意见建议。各镇办工作总结纸质版和电子版材料请于12月25日前报农业农村局农业机械化技术中心。

附件：1.2022年农机深松整地资金及目标任务表

2.农机深松整地作业面积确认表

3.农机深松整地作业补助发放明细表

4.农机深松整地作业补助情况汇总表

红旗区农业农村局

2022年9月9日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1: |  |  |  |
| 2022年农机深松整地任务分配表 |
| 单位 | 深松整地任务面积（万亩） | 备注 |
| 合计 | 0.2183 |  |
| 洪门镇 | 0.2183 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

附件2：

农机深松整地作业面积确认表

 作业地点： 县（市、区） 乡（镇） 村

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务主体 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积（亩） | 服务对象签字 | 服务对象联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

服务组织（签章）： 备注：服务对象为村委会或农户

 附件3：

农机深松整地作业补助发放明细表

 县（市、区） 乡（镇） 村

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 账号 | 联系方式 | 作业面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 补助金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

县农机化主管（盖章）：

附表4

农机深松整地作业补助情况汇总表

 市 县

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 补助对象 | 作业地点 （细化到县乡村） | 联系方式 | 补助面积（亩） | 补助标准（元/亩） | 补助金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）： 填报人： 联系电话：