附件

2019年河南省农机推广鉴定获证产品日常监督工作方案

为加强河南省农机推广鉴定获证产品有效期内日常监督，规范推广鉴定证书和标志使用，根据《农业机械试验鉴定工作规范》（农业农村部文件农机发〔2019〕3号）和《河南省农业机械试验鉴定实施细则》（豫农机鉴〔2019〕9号）等相关规定，制定本工作方案。

本工作方案所称日常监督是指每年一次对获得证书的生产者及产品开展的抽查监督，以下简称监督。

一、监督依据

监督依据《农业机械试验鉴定工作规范》（农业农村部文件农机发〔2019〕3号）、《河南省农业机械试验鉴定实施细则》（豫农机鉴〔2019〕9号）、产品鉴定时所用推广鉴定大纲等。

二、监督内容

（一）生产者名称、地址及产品一致性情况；

检查生产者营业执照与推广鉴定证书上生产者名称及注册地址一致性；

检查样机铭牌上的产品型号和产品名称与推广鉴定证书和鉴定报告中内容是否一致，整机结构型式和主要技术参数及关键部件配置与鉴定、检验报告是否一致。

（二）证书和标志使用情况。

检查推广鉴定证书是否存在涂改、转让、超范围使用等情况。

检查推广鉴定标志的制作和使用过程是否存在冒用、错用、乱贴标志等情况，格式和内容是否符合要求等。

三、监督方法及样机确定

主要采取现场调阅审查相关记录和样机检测相结合的方法进行。

监督样机可在生产者明示的合格产品存放处获得，也可在市场或使用现场获得。

四、被监督对象

为提升监督实施效果，根据获证产品情况，在2017年获证产品和2016年未被监督抽到的获证产品共计590个产品中（见附件1）随机抽取，计划按8.5%的比例随机抽取约50个产品作为被监督对象。

五、监督人员

本次监督工作由河南省农业机械试验鉴定站（以下简称省鉴定站）实施完成。

为保证本次监督工作的可行性，本着公正、公平、独立的原则，监督人员在省鉴定站具有农机鉴定员资格人员（见附件2）中随机抽取，组成4个监督组，监督组由1名组长、1-2名组员组成，原则上应至少有1名组成人员的专业领域覆盖所监督产品，必要时可配备1名技术支持专家。

六、任务抽取方式及分配

监督坚持公正高效、公开透明的原则，采取“双随机一公开”方式，随机抽取被监督对象和监督人员。

（一）被监督对象的抽取。采用随机抽样软件依照随机抽样原理的方式，分组抽取被检查的产品。第一次抽取的为一组，依次抽完四组。

（二）监督人员的抽取。采用随机抽样软件依照随机抽样原理的方式，分四组抽取监督人员，四位监督组组长在综合业务室正副主任、鉴定一室主任、鉴定二室主任中确定，程序如下：

1.随机抽取四位监督组组长确定组别；

2.随机抽取其他监督人员确定各自组别。

依照公平、公正、公开的原则，抽样过程由全站人员监督。任务分配可根据组长和组员各自的专业领域与抽取所得产品的匹配程度做适当调整。原则上，一个企业只去监督一次。特殊情况由主管站长酌情调整。

七、工作日程

7月22日举行“双随机”抽取被监督对象和监督人员仪式，制定2019年河南省农机推广鉴定获证产品日常监督计划表和任务分配表。

7月23日起开展证后监督工作。

11月20日前，各监督组向综合业务室报送监督总结报告，同时报送各产品监督报告、不符合项通知单和整改确认报告、不合格产品监督记录表和不合格报告单，以及注销证书等相关证明材料。

12月10日前，省鉴定站公布监督结果并依规处理相关证书，编制监督工作报告抄报主管部门。

八、判定规则

判定规则按照《河南省农业机械试验鉴定实施细则》第六章规定执行。

九、工作要求：

（一）监督人员不得向被监督企业收取任何费用，开展工作前应签署《监督人员承诺书》（见附件3）。

（二）提前填写《农业机械推广鉴定产品日常监督通知书》（见附件4）并通知被监督企业，明确告知企业需准备的资料清单（见附件5）和必要的人员配合。首次会议需宣读监督内容和计划，现场监督完成后，召开末次会议，通报现场监督情况。生产者对监督结果有异议的，应在现场监督完成之日起10个工作日内向省鉴定站提出。

（三）对监督内容应作详尽的记录，记录表见附件6。

监督发现不符合要求情况时，监督组应收集相关证据，填写不合格报告单或不符合项通知单，并经生产者现场确认。需整改的不符合情况，可在20个工作日内进行整改。

每监督完成一个企业后，要及时编写《农业机械推广鉴定产品日常监督报告》（见附件7）。

联 系 人：秦心爱

联系电话：0371-65683135

传    真：0371-65683135

联系地址：郑州市政六街5号

邮    编：450008

E-mail：hn65683135@126.com

附件：

附件1：2017年获证产品和2016年未被监督抽到的获证产品汇总表

附件2：2019年双随机人员

附件3：监督人员承诺书

附件4：农业机械推广鉴定产品日常监督通知书

附件5：企业需准备的资料清单

附件6：农业机械推广鉴定产品日常监督记录表

附件7：农业机械推广鉴定产品日常监督报告