豫农机文〔2020〕33号

关于印发《河南省农机深松整地项目

绩效考核方案》的通知

## 各省辖市、济源示范区、省直管县（市）农机中心（局）：

## 根据《关于做好2020年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文〔2020〕301号）等文件精神，省农机中心制定了《河南省农机深松整地项目绩效考核方案》，现将印发你们，请贯彻执行。

附件：河南省农机深松整地项目绩效考核方案

2020年9月30日

附件：

河南省农机深松整地项目

绩效考核方案

为落实省农业农村厅、省财政厅《关于做好2020年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》（豫农文〔2020〕301号）等文件精神，进一步规范农机深松整地项目绩效考核工作，建立健全激励和约束机制，提高资金使用效益，特制定本方案。

一、目标任务

通过绩效考核，对深松整地项目完成情况进行全程绩效管理。建立以结果为导向的激励约束机制，实现以评促管、以评促改，提升项目实施成效。

二、考核内容

（一）组织管理情况。是否制定项目实施方案；项目实施机构及分工是否明确；监管督查是否有效开展；是否贯彻落实农机深松整地作业进度报送制度和信息公开制度。

（二）资金管理情况。资金管理制度是否健全并严格执行；是否存在截留、挤占或挪用深松补助资金整合情况；是否存在违规发放深松作业补助情况。

（三）项目执行情况。项目年度绩效目标和指标实现情况，是否达到既定的作业数量、质量和效益；项目实施县深松整地作业补助是否远程信息化监测全覆盖。

三、考核方法

绩效考核工作按照县（市、区）级自评、市级考核、省级考核等步骤实施。国定贫困县不列入绩效考核。

（一）县级自查。各项目实施县按照检查内容和检查依据要求，逐项开展全面自查，自评过程中要做到实事求是、公正客观、依据充分，确保准确无误，经得起查验核实。于12月20日完成自查工作。

（二）市级考核。市级应在县级自查的基础上，对所辖县（市、区）进行抽查，同时对各县（市、区）工作进行绩效考评打分，并就存在的问题提出整改意见。市级考核工作应于12月30日前结束,并将绩效管理综合评价报告报省农机技术中心。

（三）省级考核。省农业机械技术中心将组织省级考核小组，通过资料审查与实地考核相结合的方式，对各市、省直管县（市）进行查验核实。考核小组根据材料审核及查验核实情况，提出绩效考核结果，并形成全省绩效管理综合评价报告。省级考核工作将于2021年1月20日前结束。

四、结果运用

绩效考核结果与下一年度农机深松整地任务安排挂钩。各地要对绩效考核中发现的问题，及时进行整改，并提供整改情况书面材料。

附表

河南省农机深松整地项目绩效考核自评表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 主要指标 | 评价指标及分值 | 指标完成情况 | 自评 得分 | 需提供的证明材料及注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理到位(20分） | 制定项目实施方案并严格执行；监管督查有效开展；认真执行农机深松整地作业进度报送制度得20分。 | 制定实施方案（5分）；责任明确，人员分工到位（5分），开展监督检查（5分）；信息按时报送（5分） | 20 | 提供公开印发的项目实施方案、政府采购资料、监管督查的资料等。 |
| 2 | 项目实施取得实效（20分） | 补助对象明确、操作流程规范、资金使用规范、作业质量可靠、补助地块实现信息化监测等得20分。 | 补助对象明确（5分）；项目操作流程规范（5分）；补贴资金不存在被挪用、扣留、挤占等情况（5分）；作业深度达标，且补助地块实施信息化监测全覆盖（5分） | 20 | 请如实填写，自评真实性主要以实地考核方式确认。 |
| 3 | 推进信息公开（10分） | 加强政策宣传、信息引导，按规定公示作业合同、公示核查验收结果、公示作业补助发放对象得10分。 | 通过当地政府网站或媒体宣传深松作业补助政策（5分）；按要求公示作业合同、公示核查验收结果、公示作业补助发放对象（5分） | 10 | 提供深松作业补助信息宣传、公示公开等相关材料依据。 |
| 4 | 完成深松任务（25分） | 全面完成分配的深松作业任务得25分。 | 完成深松作业占任务比例，评分值为任务完成比例×25（四舍五入取整数，最大值为25） | 25 | 提供作业任务完成报表。 |
| 5 | 按期完成补助资金兑付（25分） | 按期兑付中央财政作业补助资金得25分。 | 兑付资金占下达资金比例 ％。评分值为资金兑付比例×25（四舍五入取整数，最大值为25） | 25 | 提供资金兑付进度相关依据。 |
| 6 | 重大扣分及一票否决项 | 在深松作业补助管理中发现有弄虚作假的，最多扣20分；市域内出现重大违法违规行为，实行一票否决，总体评分为0。 | 经其他部门和司法机关查处，有重大违法违规行为并造成恶劣影响 是 □否 |  |  |
| 合计 得分 |  |  |  | 100 |  |

填报单位主要负责人（签字）：                           填报时间：     年    月    日

河南省农业机械技术中心办公室    2020年10月12日印发